Appendix IV: Internal Quality Monitoring Report Timetable

Due dates for achieving deliverables according to Adjusted Work Plan for Project Year 1, 2019

| M2 | M4 | M5 | M6 | M7 | M9 | M11 | M12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WP 8.1. 21-22/02/2019 | WP 2.1. 15/04/2019 | WP 1.2. 14/05/2019 | WP 1.1. 15/06/2019 | WP 1.3. 01/07/2019 | WP 1.4. 15/09/2019 | WP 6.2. 30/11/2019 | WP 3.1. 15/12/2019 |
|  |  | WP 8.3. 31/05/2019 | WP 7.1. 30/06/2019 | WP 2.2. 14/07/2019 | WP 2.4. 30/09/2019 | Annual Review of the QAG 30/11/2019 |  |
|  |  |  |  | WP 2.3. 14/07/2019 |  |  |  |

Due dates for achieving deliverables according to Adjusted Work Plan for Project Year 2, 2020

| M1 | M3 | M7 | M10 | M11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WP 2.5. 15/01/2020 | WP 2.6. 14/03/2020 | WP 6.4. mid-July (interim report) | WP 1.5. 01/10/2020 | Annual Review of the QAG 30/11/2020 |
|  |  |  | WP 3.2. 30/10/2020 |  |
|  |  |  | WP 5.1. 31/10/2020 |  |

Due dates for achieving deliverables according to Adjusted Work Plan for Project Year 3, 2021

| M1 | M3 | M5 | M6 | M9 | M10 | M11 | M12 | M1-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WP 7.3. 14/01/2021 | WP 3.3. 31/03/2021 | WP 4.5. 31/05/2021 | WP 5.2. 30/06/2021 | WP 3.4. 14/09/2021 | WP 6.4. 01/10/2021 | WP 7.4. 30/11/2021 | WP 6.1. 31/12/2021 | WP 4.3. 14/01/2022 |
|  |  |  |  | WP 4.1. 30/09/2012 | WP 7.6. 02/10/2021 | Annual Review of the QAG 30/11/2021 |  | WP 4.4. 14/01/2022 |
|  |  |  |  | WP 4.2. 30/09/2012 | WP 7.7. 16/10/2021 |  |  | WP 5.3. 14/01/2022 |
|  |  |  |  |  | WP 8.2. 30/10/2021 |  |  | WP 6.3. 14/01/2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | WP 7.2. 14/01/2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | WP 7.5. 14/01/2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | WP 8.4. 14/01/2022 |